## Proyek
Task | PIC | Deadline | Status | Persen | Bobot
Analisis Kebutuhan | Andi | 2024-02-10 | Selesai | 100 | 15
Desain UI | Beryl | 2024-02-20 | Selesai | 100 | 20
Backend API | Citra | 2024-03-05 | Proses | 70 | 25
Database | Dimas | 2024-03-12 | Proses | 60 | 15
Testing | Eka | 2024-03-20 | Belum | 20 | 15
Dokumentasi | Fajar | 2024-03-25 | Belum | 10 | 5
Deployment | Gita | 2024-03-30 | Belum | 0 | 10
UAT | Hadi | 2024-04-05 | Belum | 0 | 5
Training | Indah | 2024-04-10 | Belum | 0 | 3
Go-Live | Joko | 2024-04-15 | Belum | 0 | 2